## 产品开发流程
停下来思考一下，步子迈得太大容易扯着蛋！
问题:
1.你知道你自己在干什么吗? --不知道，那你就在混日子
2.你知道你的同事在干什么吗? 知道做到什么程度了吗？ --不知道，那你们怎么合作?怎么有团队参与感?
3.你知道你参与的工作涉及到几个人吗？大家的理解和目的一致吗？ --这都不知道，任务怎么算完成？
4.为什么生产环境的产品会不稳定? --测试环境如何测试复现？
5.为什么发布运维屡屡出事故？ --沟通、验收？能否利用技术手段实现智能化?
理解:
| 优秀的人在一起，叫作团伙并不能称之为团队！所谓团队，应该是各司其职、协调一致、化零为整！ | [8 empty] | 没有对比没有伤害
没有计划、目的、总结的团队，不能称为正规军,不可能大规模作战，很难持续良性发展！
其中文档是一种态度，是一根指挥棒，是协调团队的有效沟通工具！
当前:
1.几乎无文档（如：技术文档、测试文档），或无文档化的技术会议。即使有也不规范，或者文字居多，无人愿意查阅
2.流程执行不严格。未明确具体责任人，某些环节被忽略或没落到实处
3.流程没形成闭环
4.团队沟通不够
步骤 | 任务流程 |  |  | 主导角色 | 参与人员 | 工作内容 | 交互形式 （没有交互内容就是耍流氓） | 责任链 （能力越大责任越大） | 备注
1 | 立项 |  |  | 产品 |  |  |  |  | 把控进度，了解产品走向
2 | 需求 |  |  | 策划 | 全体 | 1.整理需求 2.开会讨论 | 1.需求文档 2.研发时间计划表 | 策划对产品负责 | 钉钉、TeamViewer已做
3 | 设计文档 |  | 测试用例 | 程序、测试、美术 | 程序、测试、美术 | 1.分解任务安排进度 2.设计文档 3.测试用例 | 1.个人计划时间安排表 2.设计文档 3.测试用例清单 4.图片资源 | 1.设计对程序负责 2.设计对策划、产品负责 3.美术对程序、策划负责 4.测试用例对策划负责 | 简单也别忽略，哪怕一句话也该有文档记录。同时因为有设计，便能提高沟通效率 | 测试先行
4 | 代码实现 |  |  | 程序 | 程序 | 编码 | 代码 | 程序对自己负责
| 程序测试 | 单元测试 |  | 程序 | 程序 | 编码 | 程序测试用例/demo: (包含:功能、性能、压力) | 程序对程序负责 程序对自己负责 | 自己有底气否? | 第一道防线
|  | 系统联调 |  | 程序 | 程序 | 编码 | 1.联调后的exe 2.测试要点(解决了啥) | 程序对测试负责
| 代码审查 |  |  | 程序 | 程序 | 代码备份、相互review | svn、git | 程序对程序负责 | 团队研发技术提升
5 |  |  | 测试报告 | 测试 | 测试 | 做测试 | 测试报告清单 | 测试对策划负责 | 这个测试报告清单，就是测试用例清单的状态图
6 | 验收 |  |  | 策划 | 全体 | 做验收、质检 | 验收报告 | 策划对产品负责 产品对全体负责 | 哪怕一句话也该有文档可查 闭环1:功能和bug消灭于此
7 | 发布 |  |  | 测试 | 测试 | 审批、发布 | 邮件清单 | 测试对全体负责
8 | 最终验收 |  |  | 测试、策划 | 全体 | 做测试、玩耍 | 体验报告 | 测试、策划对全体负责 全体对全体负责 | 自己开发的产品自己不用? 闭环2:真正值得信赖的产品
9 | 总结 |  |  | 产品 | 全体 | 1.总结经验、赏善罚恶 2.同行竞争、优劣何在 | 总结报告 | 产品对全体负责 | 团队凝聚:回顾过去、展望未来
整个流程形成一个闭环！
附注:
1.测试用例: 根据需求整理出的测试要点，列出清单以便测试过程中不遗漏
2.责任/负责：这里的责任不仅仅代表出了问题就找你，而是代表你做过这件事，完成了团队中的一份责任，而且你的完成可以让同伴知晓
3.上表格中，标红之处为个人觉得目前团队欠缺的地方，"有则改之，无则加冕"
文档要求：
1.“上帝懂 -> 你懂 -> 大家懂”
2.大纲概况 + 细节深入： 参考思维导图
3.多绘图，少打字： 利用UML时序图、类图

## 新人培训
目的： | 快速了解团队文化，无缝融入团队，形成战斗力！
原因： | 1.节省了这点时间，项目终将以极高的代价反馈与你！
2.缺省了此环节，谈什么凝聚力？谈什么团队文化?
| 内容 | 目的 | 交互形式 | 备注
研发 | 1.产品使用
2.产品开发流程
3.环境熟悉(开发、测试、生产)，目标明确
4.当下该掌握的技术
测试 | 1.产品使用
2.产品开发流程
3.环境熟悉(测试、生产)
| 4.测试用例+测试报告 |  |  | 测试的潜质: 找出bug有快感，找不出很沮丧
技术培训

## 思考总结
分析 | 个人 |  | 团队 | 公司
不足 | 技术 | 1.测试用例严重不足
| 态度 | 1.无归宿感的打工者心态
2.自暴自弃，不想沟通
3.对产品无兴趣和无荣誉感
优势 | 技术 | 1.持续的学习能力
思想
未来